## Sheet1
Registro de casos reportados del Sistema Cooper Inside
# Caso | Instancia | Fecha de Reporte | Persona que reporta | Comentarios | Solución | Fecha de Solución
1 | CDD | 2012-11-05 | Mayra García | Al momento de mandar a obsoletar un documento aparece como aprobado con la aprobación de cuando se libero, pero debe aparecer que está en espera de aprobación por. | El proceso de Obsoletización aun no estaba bien definido al meoento del reporte, faltaba agregar una segunda autorización cuando fuera del tipo de documento que requiere autorización por Ingenieros. | 2012-11-06
2 | CDD | 2012-11-05 | Mayra García | Pendiente función de lista maestra por áreas. | Se modificó el reporte de Lista Maestra para que se pueda imprimir los departamentos por separado, se agregó un botón en cada página de la lista de documentos por departamento para imprimirla. En la página de inicio, el reporte impreso contendrá todos los departamentos. | 2012-11-06
3 | CDD | 2012-11-05 | Mayra García | Cambiar el mensaje de notificación al momento de aprobar un ing. envió el mensaje de aprobado y liberado pero aun faltaba de aprobar el otro ing. | Se eliminó la parte donde dice Liberado. | 2012-11-06
4 | CDD | 2012-11-05 | Mayra García | Ver la función de cómo asigna un documento el dueño a otro autor.
5 |  | 2012-11-05 | Mayra García | Las notas de la primera pantalla de Inside no se pudieron editar. | Se arregló este problema habilitando el Editor de Texto para el Blog de MasterEmpty que utiliza la página de inicio de Control de documentos. | 2012-11-06
6 | CDD | 2012-11-06 | Mayra García | Subí VA-AMSA-036 y al revisar quise convertir a PDF y salió error.
7 | CDD | 2012-11-06 | Mayra García | Subí la ayuda visual VA-AMSA-037 pero no me aparece en la pantalla de las tareas para revisar .
8 | CDD | 2012-11-06 | Mayra García | Someti una nueva revisión de VA-AMSA-004 y llego notificación de se a publicado nuevo documento en lugar de llegar como documento para revisión.
9 | CDD
10 | CDD
11 | CDD
12 | CDD
13 | CDD
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32